Додаток 2

до наказу Рахнівської гімназії

№ \_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024р.

# **План роботи робочої групи**

**з проведення вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності**

**напрям «Управлінська діяльність»**

**на 2024/2025 н. р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст роботи** | **Термін виконання** | **Відпові- дальний** |
| **І етап Підготовчий** | | | |
| 1 | Ознайомлення з планом роботи робочих груп, розподілом обов’язків | До  25.10.2024 | ЗНВР |
| 2 | Ознайомлення з нормативною базою, положенням, методичними рекомендаціями, укладання анкет щодо проведення вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за вказаними напрямами | До  25.10.2024 | ЗНВР |
| 3 | Ознайомлення з механізмом реалізації внутрішньої системи оцінювання: критеріями, індикаторами, інструментарієм оцінювання освітньої діяльності за напрямами | До  25.10.2024 | Директор |
| **ІІ етап Діяльнісний** | | | |
| 4 | Проведення навчання з членами робочих груп щодо  організації та проведення комплексного вивчення й самооцінювання | До  27.12.2024 | ЗНВР |
| 5 | Розробка опитувальних анкет, узгодження їх змісту | До  27.12.2024 | Члени робочої групи |
| 6 | Проведення опитування серед батьків | До  10.03.2025 | Члени робочої групи |
| 7 | Проведення опитування серед педагогічних працівників | До  24.02.2025 | Члени робочої групи |
| 8 | Вивчення стану забезпечення функціонування внутрішньої системи якості освіти за напрямом: ***управлінська діяльність*** | До  29.04.2025 | Члени робочої  Групи |
| **ІІІ етап Узагальнення результатів** | | | |
| 9 | Узагальнення результатів самооцінювання, визначення рівня освітньої діяльності закладу освіти та представлення їх керівнику групи | До  30.05.2025 | Члени робочої групи |
| 10 | Підготовка результатів та висновку за аналітичними довідками членів робочих груп | До  30.05.2025 | ЗНВР |
| **ІV етап Представлення результатів** | | | |
| 11 | Визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності | До  30.05.2025 | Педагогічний  колектив |
| 12 | Висвітлення результатів вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності на сайті закладу та у щорічному звіті перед громадськістю | До  30.05.2025 | ЗНВР |